## Planilha1
ATA DE REUNIÃO
LOCAL DA REUNIÃO | DATA | INÍCIO | AUTOR DA ATA
CANAL DISCORD - SUPERVISOR | 2020-09-28 | 7h30 | Luiza
INTEGRANTES PRESENTES | ATRASO | PRESENTE | AUSENTE
GUILHERME ALVES FERREIRA |  | x
ISABELLA OLIVEIRA LIMA |  | x
KARINA LIE WAKASSUQUI |  | x
LUIZA VITÓRIA MEZO |  | x
VINÍCIUS DA SILVA CONCEIÇÃO |  | x
ASSUNTOS DEBATIDOS |  | RESPONSÁVEL
Mockup de Tela, mostrar como estava indo o andamento da tarefa. |  | Vinicius
HLD, mesclar os dois exemplos que a Ka tinha feito. |  | Karina
LLD, ajudar no alinhamento das ideias. |  | Luiza
PRÓXIMA REUNIÃO | DATA E HORA
REUNIÃO DE EQUIPE | 29/09/2020 - 19h até 21h
PAUTAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO |  | RESPONSÁVEL
Continuar esse assuntos.
ANOTAÇÕES
Essa reunião foi um adiantamento da de terça, já debatemos algumas tarefas a serem entregues no dia seguinte.
E o grupo ficou atualizado de como estava o andamento das tarefas.