## Planilha1
ATA DE REUNIÃO
LOCAL DA REUNIÃO | DATA | INÍCIO | AUTOR DA ATA
CANAL DISCORD - SUPERVISOR | 2020-10-01 | 19:40h | Isabella
INTEGRANTES PRESENTES | ATRASO | PRESENTE | AUSENTE
GUILHERME ALVES FERREIRA |  | x
ISABELLA OLIVEIRA LIMA |  | x
KARINA LIE WAKASSUQUI |  | x
LUIZA VITÓRIA MEZO |  | x
VINÍCIUS DA SILVA CONCEIÇÃO |  | x
ASSUNTOS DEBATIDOS |  | RESPONSÁVEL
Debate LLD x Diagrama de Solução, diferenças entre os dois diagramas. |  | LLD = Luiza/DS = Isabella e Vinícius
Diagrama de solução - conversa com o professor sobre como montá-lo. |  | Isabella e Vinícius
BPMN - Validação com o professor e alterações feitas. |  | Karina
Dashboard - Validação com o professor |  | Guilherme
PRÓXIMA REUNIÃO | DATA E HORA
REUNIÃO DE EQUIPE | 02/10/2020 - 14h30 até 21h30
PAUTAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO |  | RESPONSÁVEL
Validar o LLD com o grupo e professor |  | Luíza e Isabella
Validar o banco de dados (modelagem lógica) com o professor |  | Isabella
Base de dados de erros |  | Vinicius
ANOTAÇÕES