## Planilha1
ATA DE REUNIÃO
LOCAL DA REUNIÃO | DATA | INÍCIO | AUTOR DA ATA
CANAL DISCORD - SUPERVISOR | 2020-10-09 | 16:30 | Guilherme
INTEGRANTES PRESENTES | ATRASO | PRESENTE | AUSENTE
GUILHERME ALVES FERREIRA |  | x
ISABELLA OLIVEIRA LIMA |  | x
KARINA LIE WAKASSUQUI |  | x
LUIZA VITÓRIA MEZO |  | x
VINÍCIUS DA SILVA CONCEIÇÃO |  | x
ASSUNTOS DEBATIDOS |  | RESPONSÁVEL
API OSHI - Utilização, leitura da documentação e instalação do Maven |  | Todos
Enviar um e-mail para a Celia sobre o nosso diagrama de BD |  | Vinicius
Tentamos fazer a configuração do Maven no NetBeans |  | Todos
Foi encontrado como identificar HD, RAM, CPU, ID |  | Guilherme, Karina, Isabella
Foi configurado o OSHI para o nosso contexto |  | Guilherme, Karina, Isabella
PRÓXIMA REUNIÃO | DATA E HORA
REUNIÃO DE EQUIPE | 13/10/2020 - 21:00h até 23:00h
PAUTAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO |  | RESPONSÁVEL
Configurar a API nos computadores do restanto do grupo |  | Guilherme
ANOTAÇÕES